## Product Backlog
TaskID | Sprint# | Status (open, doing, done) | User Story ID | Acceptance Criterion | Taakomschrijving | Prioriteit | Technische instructies | Commentaar
T1 |  | done | US0 | Basis entiteiten bestaan | Maak abstracte Person (naam, achternaam, rijksregisternummer, geboortedatum) | High | Gebruik overerving: Passenger extends Person; Employee extends Person
T2 |  | done | US0 | In-memory opslag | Voorzie repositories/lijsten voor passagiers, personeel, treinen, reizen en tickets | High | Gebruik List/Map; kies Map op rijksregisternummer voor snelle lookup
T3 |  | done | US1 | Uniek rijksregisternummer | Valideer dat het rijksregisternummer nog niet bestaat | High | Gebruik Map.containsKey(rrn) of stream-anyMatch op lijst
T4 |  | done | US1 | Formaat rijksregisternummer | Valideer dat rijksregisternummer niet leeg is en enkel cijfers bevat (basischeck) | Medium | Regex \d+ en lengtecheck indien gewenst; toon duidelijke foutmelding
T5 |  | done | US1 | Geldige geboortedatum | Controleer dat geboortedatum een geldige datum is en in het verleden ligt | High | Parse naar LocalDate; compareTo(LocalDate.now()) < 0
T6 |  | done | US1 | Verplichte velden | Valideer dat naam en achternaam niet leeg zijn | High | trim(); check null/empty; foutmelding per veld
T7 |  | done | US1 | Registratie bevestiging | Na succesvolle registratie wordt passagier in lijst opgeslagen en zichtbaar in overzicht | Medium | Voeg toe aan repository; print bevestiging + ID (rrn)
T8 |  | done | US2 | Toekomstige rollen | Implementeer rollen zodat nieuwe rollen kunnen toegevoegd worden zonder codewijziging | High | Gebruik configuratiebestand/enum + factory; vermijd harde if/else in logica
T9 |  | done | US2 | Certificatenlijst | Personeelslid kan meerdere certificaten opslaan | High | Gebruik List<String> certificaten; toevoeg/verwijder functionaliteit
T10 |  | done | US2 | Uitbreidbare certificaten | Certificaten kunnen toegevoegd worden aan een centrale lijst zonder codewijziging in businesslogica | Medium | Laad certificaten uit file (json/txt) of beheer via menu-optie
T11 |  | done | US2 | Dubbel rijksregisternummer | Weiger personeelregistratie bij duplicaat rijksregisternummer (ook t.o.v. passagiers) | High | Controleer centrale Person-index of 2 repositories; foutmelding
T12 |  | done | US2 | Beschikbaarheid personeel | Houd beschikbaarheid bij (vrij/bezet per tijdstip) voor toewijzing aan reizen | High | Sla toegewezen journeys op in Employee; check overlap op datetime
T13 |  | done | US3 | Locomotieftypes uitbreidbaar | Ontwerp locomotieftypes zodat nieuwe types toegevoegd kunnen worden zonder andere code te breken | High | Strategy/Map<type,maxWagons>; of configbestand met max wagons per type
T14 |  | done | US3 | Max wagons (373) | Class 373 ondersteunt maximaal 12 wagons | High | Business rule: 373 -> 12
T15 |  | done | US3 | Max wagons (374) | Class 374 ondersteunt maximaal 14 wagons | High | Business rule: 374 -> 14
T16 |  | done | US3 | Wagon toevoegen | Wagon toevoegen is enkel mogelijk zolang max wagons niet overschreden wordt | High | Bij addWagon(): if size==max -> error
T17 |  | done | US3 | Zitplaatsen capaciteit | Trein heeft in totaal 80 zitplaatsen verdeeld over eerste en tweede klasse | High | Bewaar capacityFirst/capacitySecond; of één total + verdelingsregel vastleggen
T18 |  | done | US3 | Trein details | Gebruiker kan treindetails bekijken (locomotief, #wagons, capaciteit) | Low | Menu-optie: print train.toString()
T19 |  | done | US4 | Stationslijst | Systeem bevat een lijst met geldige stations (minstens Europese hoofdsteden) | Medium | Hardcoded startlijst of laad uit file; valideer input tegen lijst
T20 |  | done | US4 | Stations validatie | Reis aanmaken weigert onbekende vertrek- of aankomststations | High | if !stations.contains(from) ¦¦ !stations.contains(to) -> error
T21 |  | done | US4 | ISO tijdstip | Tijdstip moet ISO-8601 formaat hebben bij invoer | High | Gebruik LocalDateTime.parse(str, DateTimeFormatter.ISO_DATE_TIME)
T22 |  | done | US4 | Reis opslaan | Na aanmaak wordt de reis opgeslagen en krijgt een uniek ID | High | Maak Journey id (increment/UUID); voeg toe aan repository
T23 |  | done | US4 | Trein koppelen | Gebruiker kan een bestaande trein koppelen aan een bestaande reis | High | Selecteer journeyId en trainId; valideer bestaan
T24 |  | done | US4 | Trein beschikbaarheid | Koppelen weigert als trein al aan een andere reis op hetzelfde tijdstip gekoppeld is | High | Check train.assignedJourneys overlap op datetime
T25 |  | done | US4 | Automatische personeels-toewijzing | Bij trein koppelen wordt automatisch minstens 1 bestuurder en 3 stewards toegewezen | High | Filter beschikbare employees per rol; selecteer eerste N
T26 |  | done | US4 | Onvoldoende personeel | Koppelen/toewijzing faalt met foutmelding bij onvoldoende personeel | High | if count(driver)<1 or count(steward)<3 -> error + rollback
T27 |  | done | US4 | Handmatige personeels-toewijzing | Gebruiker kan personeel handmatig toevoegen/verwijderen aan een reis | Medium | Journey bevat List<Employee>; menu-optie met validations
T28 |  | done | US4 | Personeelslijst in reis | Reisobject houdt een overzicht bij van toegewezen personeelsleden per rol | Medium | Bewaar Map<Role,List<Employee>> of filterbaar via getters
T29 |  | done | US4 | Reizen overzicht | Gebruiker kan alle reizen tonen met basisinfo (stations, tijdstip, trein) | Low | Menu-optie: list journeys; format output
T30 |  | done | US5 | Passagier moet bestaan | Ticketverkoop weigert als passagier niet geregistreerd is | High | Lookup rrn in passenger repository; foutmelding
T31 |  | done | US5 | Reis moet bestaan | Ticketverkoop weigert als de reis niet bestaat of geen trein heeft | High | Validate journeyId; ensure journey.train != null
T32 |  | done | US5 | Klasse keuze | Gebruiker kan eerste/tweede klasse kiezen bij ticketverkoop | High | Enum TravelClass; valideer input
T33 |  | done | US5 | Capaciteit per klasse | Ticketverkoop controleert beschikbare plaatsen per gekozen klasse | High | Count tickets per class for journey; compare met capaciteit
T34 |  | done | US5 | Trein vol | Ticketverkoop weigert wanneer capaciteit bereikt is | High | If sold >= capacity -> error
T35 |  | done | US5 | Ticket opslaan | Na succesvolle verkoop wordt ticket opgeslagen en gekoppeld aan passagier en reis | High | Ticket(passenger, journey, class); add to repository
T36 |  | done | US5 | Dubbele ticket voor dezelfde reis | Optioneel: voorkom dat dezelfde passagier 2 tickets koopt voor dezelfde reis | Low | Check existing tickets where passenger+journey match
T37 |  | done | US6 | Boardinglijst genereren | Genereer boardinglijst naar tekstbestand voor gekozen reis | High | Gebruik java.nio.file.Files + Path; schrijf lijnen
T38 |  | done | US6 | Bestandsnaam formaat | Bestandsnaam is vertrek_aankomst_ISOdatetime.txt (bv. Brussel_Parijs_2026-03-05T12:30.txt) | High | Sanitize station names; datetime formatter yyyy-MM-dd'T'HH:mm
T39 |  | done | US6 | Inhoud velden | Bestand bevat naam, achternaam, rijksregisternummer en klasse per ticket | High | Loop tickets for journey; print fields; 1 regel per passagier
T40 |  | done | US6 | Alleen geldige tickets | Boardinglijst bevat enkel passagiers met geldig ticket voor die reis | High | Filter tickets op journeyId; geen andere tickets
T41 |  | done | US6 | Fout bij ontbrekende tickets | Als er geen tickets zijn, wordt een leeg bestand of melding voorzien (keuze) | Low | Business keuze: schrijf header + 0 lijnen of print 'geen tickets'
T42 |  | done | US7 | Startmenu aanwezig | Bij start toont applicatie een command-line menu met minimum opties | High | Loop while(true); switch op keuze; optie 'exit'
T43 |  | done | US7 | Menu-optie registreren passagier | Menu bevat optie: registreren passagier | High | Call registerPassenger(); input + validations
T44 |  | done | US7 | Menu-optie aanmaken reis | Menu bevat optie: aanmaken reis | High | Call createJourney(); station+datetime validations
T45 |  | done | US7 | Menu-optie trein koppelen | Menu bevat optie: trein koppelen aan reis | High | Call assignTrainToJourney(); include staff assignment
T46 |  | done | US7 | Menu-optie ticket verkopen | Menu bevat optie: ticket verkopen | High | Call sellTicket(); validations capacity + passenger
T47 |  | done | US7 | Menu-optie boardinglijst | Menu bevat optie: boardinglijst afdrukken | High | Call printBoardingList(); file output
T48 |  | done | US7 | Input foutcontrole | Elke menu-functie valideert ongeldige input en crasht niet | High | Gebruik try/catch rond parsing; herhaal prompt bij fout
T49 |  | done | US7 | Extra nuttige functies | Voorzie extra menu-opties: lijst reizen, trein details, personeelslijst | Low | Read-only print functies; geen complexe UI nodig
T50 |  | done | US8 | README aanwezig | Voeg README toe met projectomschrijving, run-instructies en features | High | Beschrijf Java versie, hoe starten, menu-opties
T51 |  | done | US8 | Referenties AI & bronnen | Documenteer alle externe bronnen/AI-tools gebruikt (incl. ChatGPT) | High | README sectie 'Sources & Tools' met links/omschrijving; noem waarvoor gebruikt
T52 |  | done | US8 | Planningsbestanden | Plaats product backlog Excel in repo onder /planning of /docs | Medium | Commit xlsx + evt. export naar pdf/csv